## Slide 1: Financiamiento de Proyectos: Diagramas de Gantt y Barras
UdaVinci
Dr. Wenceslao Verdugo Rojas

## Slide 2: Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.
Fue Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente.

## Slide 3: Diagrama de Gantt
Hasta 1958 la única herramienta para programar proyectos era el diagrama de barras.
Henry Gantt desarrolló un sistema para mostrar el progreso del proyecto usando el diagrama de barras. A esto se llama Diagramas de Gantt.
Son simples de construir y entender y son una buena forma de comunicación

## Slide 4: Uso de la Carta Gantt
El diagrama de Gantt resulta útil para la relación entre tiempo y carga de trabajo.
En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades mínimas de trabajo y los grupos de tareas.

## Slide 5: Finalidad
Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas o actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades haciendo el método más eficiente.

## Slide 6
Básicamente el diagrama esta compuesto por un eje vertical donde se establecen las tareas o actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas.

## Slide 7: Ventajas y Desventajas
Ventajas:
  Es muy sencilla y fácil de entender.
  Da una representación global del proyecto.
  Lo permite hacer sin muchas dificultades.
  Esta en paquetes computacionales (Microsoft Office Proyect).
Desventajas:
  No muestra relaciones de procedencia entre actividades claramente.
  No permite optimizar el desarrollo de un programa.
  No muestra las actividades críticas o claves de un proyecto.

## Slide 8: Pasos para Construir una Carta
Listar las actividades en columna.
Disponer el tiempo y recursos disponible para el proyecto e indicarlo.
Calcular el tiempo para cada actividad.
Calcular los recursos para cada actividad.
Indicar estos tiempos en forma de barras horizontales.
Reordenar cronológicamente.
Ajustar tiempo o secuencia de actividades.

## Slide 9: Metas Intermedias
Las metas intermedias son resultados parciales que se van logrando a lo largo del proyecto.
Finalidad:
  Describen un resultado técnico o un evento.
  Se programan en fechas determinadas.
  Su duración es cero (diagrama).
Características:
  Tangibles.
  Medibles.
  Entregables.

## Slide 10: Redes y Ruta Crítica
Las Redes muestran gráficamente la secuencia de actividades de un proyecto mediante flechas y nodos.
La Ruta Crítica muestra las actividades que deben de realizarse a tiempo para que el proyecto entero termine a tiempo.
Es muy importante optimizar los recursos, evitar tiempos muertos de personas y equipos.

## Slide 11: Asignación y nivelación de recursos
Es necesario asignar recursos a las tareas para asegurarse de que la programación contiene el personal y equipamiento adecuado.
Si el trabajo asignado a un recurso excede el tiempo disponible, se deberá realizar una nivelación de recursos, tomando las medidas necesarias.

## Slide 12: Dependencias
Fin- Inicio (Finish-to-Start):La tarea dependiente B no puede iniciar hasta que la tarea A esté completada.
Inicio-Inicio (Start-to-Start): La tarea B no puede iniciar hasta que la tarea A inicie.

## Slide 13: Dependencias
Final-Final (Finish-to-Finish):La tarea B no puede terminar hasta que la tarea A termine.
Inicio-Final (Start-to-Finish): La tarea B no puede ser completada hasta que la tarea A de la que depende inicie.
Hay diferentes softwares para construir diagramas de Gantt, pero lo más fácil y común es utilizar Excel.

## Slide 14: Diagrama de Barras
Tienen un problema y es que es difícil de determinar el impacto de una demora en una tarea en el resto del proyecto.
Estos diagramas no muestran las dependencias de las tareas, pero algunos software muestran las dependencias y mejoran la forma de leer los diagramas